## Sheet1
Objetivos | Actividades | Recursos necesarios | Responsables | Octubre S3 | Octubre S4 | Noviembre S1 | Noviembre S2 | Noviembre S3 | Noviembre S4 | Diciembre S1 | Diciembre S2 | Diciembre S3 | Diciembre S4 | Enero S1 | Enero S2 | Enero S3 | Enero S4 | Febrero S1 | Febrero S2
Planificación y diseño (Definir alcance del proyecto) | Revisión de requerimientos; Definir roles, objetivos y módulos principales | Google Docs, requerimientos, laptop | Pablo (doc), Andrés (organización) | X | X
Análisis de procesos (Identificar módulos y casos de uso) | Modelo lógico de BD; Diagramas de casos de uso y procesos | PostgreSQL/MySQL, typeorm, laptop | Pablo (BD), Andrés (diagramas) |  |  | X | X
Diseño BD (Diseñar la base de datos en PostgreSQL) | Modelo entidad-relación; Normalización y creación de esquema | PostgreSQL, pgAdmin,Node.js,NestJS | Pablo (MER), Andrés (documentación BD) |  |  |  |  | X | X
Desarrollo: Autenticación y roles | Login y registro de usuarios; Permisos diferenciados (admin, colaborador, visitante) | Figma, HTML, CSS,Type script, Node.js,angular | Pablo (interfaces), Andrés (backend) | [6 empty] | X | X
Desarrollo: Gestión de proyectos (CRUD) | Registro, edición y eliminación de proyectos; Relación usuario–proyecto | Node.js, PostgreSQL, VS Code,overleaf | Andrés (CRUD), Pablo (base de datos) | [8 empty] | X | X
Seguimiento en tiempo real | Actualización del estado de proyectos; Tablero dinámico | Node.js, angular,overleaf | Pablo (backend), Andrés (UX) | [10 empty] | X | X
Pruebas de integración | Validación de autenticación y módulos; Corrección de errores | Postman, navegador | Ambos | [12 empty] | X | X
Documentación técnica | Manual técnico; Informe de desarrollo | Encriptacion de datos,overleaf | Pablo
Prueba piloto y ajustes finales | Test con usuarios (compañeros/docente); Correcciones visuales | Usuarios,Tiempo real navegador,Documentación y pruebas | Andrés | [14 empty] | X | X
Presentación final | Exposición; Entrega del sistema funcional | PowerPoint, proyector,GitHub pruebas finales | Ambos