## Hoja1
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU-001 | Como administrador, necesito registrar entrenadores, con la finalidad de asignar gallos y llevar un control adecuado del criadero. | Registro Entrenador | Por hacer | Alta | Sprint 1 | Alta | Incluye datos personales, contacto y estado del entrenador
HU-002 | Como administrador, necesito registrar gallos, con la finalidad de llevar un control individual de cada ejemplar. | Registro Gallo | Por hacer | Alta | Sprint 1 | Alta | Incluye código único, linaje, color, estado y entrenador asignado
HU-003 | Como administrador, necesito asignar gallos a entrenadores, con la finalidad de conocer el responsable de su cuidado y entrenamiento. | Asignación Gallo | Por hacer | Media | Sprint 2 | Media | Permite reasignar gallos en caso de cambio de entrenador
HU-004 | Como entrenador, necesito registrar el control de crecimiento del gallo, con la finalidad de evaluar su desarrollo físico. | Control Crecimiento | Por hacer | Alta | Sprint 2 | Alta | Registra peso, fecha, alimentación y observaciones
HU-005 | Como usuario, necesito consultar el historial de crecimiento del gallo, con la finalidad de analizar su evolución a lo largo del tiempo. | Historial Crecimiento | Por hacer | Media | Sprint 2 | Media | Muestra registros cronológicos del crecimiento
HU-006 | Como administrador, necesito generar reportes del gallo, con la finalidad de imprimir o archivar información del criadero. | Reporte Gallo | Por hacer | Media | Sprint 3 | Media | Permite exportar la ficha del gallo en formato PDF
HU-007 | Como administrador, necesito cambiar el estado del gallo, con la finalidad de mantener información actualizada del criadero. | Estado Gallo | Por hacer | Baja | Sprint 3 | Media | Estados: activo, vendido, retirado, fallecido